## Лист1
Этап проекта | Начало | Длительность | Задержка | Конец
Организационное собрание | 2020-02-08 | 1 | 0 | 2020-02-08
Разработка документации | 2020-02-14 | 3 | 5 | 2020-02-16
Начальная разработка программы | 2020-02-27 | 4 | 10 | 2020-03-01
Ввод полученных данных на GitHub | 2020-03-05 | 1 | 3 | 2020-03-05
Formulas:
Конец = [Начало]+[Длительность]-1
Начало = [Конец, row above]+[Задержка]+1